## PLAN DE TRABAJO SG-SST 2023
|  | PROCESO DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [24 empty] | FECHA: 01/06/2023
|  | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL | [24 empty] | VERSIÓN 2
|  | PLAN DE TRABAJO ANUAL VIGENCIA 2023 | [24 empty] | Pag: 1 de 1
PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
OBJETIVO
Documentar, Implementar y mantener las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de Acuerdo a lo establecido en la Ley 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015, con el fin de garantizar la disminución de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral en el Instituto Superior de Educacion Rural-ISER
META | [23 empty] | INDICADOR
CUMPLIR CON EL 80% DE LAS ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DURANTE EL AÑO 2023 | [23 empty] | (Nº de Actividades Ejecutadas / Nº de Actividades Programadas) x 100
ACCIDENTES DE TRABAJO MENOR O IGUAL A 5 EN EL AÑO | [23 empty] | Número de Accidentes Generados en el año.
HACER - VERIFICAR
Ciclo | ACTIVIDAD | CRONOGRAMA ENERO 2023- DICIEMBRE 2023 | [23 empty] | Responsable (s) | Fuente de Recursos |  |  |  | OBSERVACIONES
|  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  |  | PROPIOS | ARL | IPS / EPS | OTROS
|  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
PLAN BÁSICO LEGAL | Revisión y/o actualización del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | 1 | [21 empty] | 1 |  | Líder del SG SST | 1 |  |  |  | Revision y/o actualizacion del SGSST semestral o cuando se requiera
| Reunión Mensual COPASST | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Líder del SG SST | 1
| Solicitar informe trimestral a Comité de Convivencia Laboral |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | Líder del SG SST | 1
| Conformacion plan de emergencias | [14 empty] | 1 | [9 empty] | Líder del SG SST | 1
| Revisión y/o actualización de la evaluación inicial del SG SST según Decreto 1072 de 2015 | 1 | [21 empty] | 1 |  | Líder del SG SST | 1
| Definir el plan anual de capacitación en SST y socializar al COPASST | 1 | [23 empty] | Líder del SG SST | 1
| Rendicion de cuentas al COPASST del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo durante el año 2023 | [22 empty] | 1 |  | Líder del SG SST | 1
| Construir el Plan estrategico de Seguridad Vial del Instituto superior de educacion rural | [14 empty] | 1 | [9 empty] | Lider del SGSST | 1
| Actualización Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de Controles cada vez que se presente un accidente de trabajo o una patología se determine de tipo laboral y no halla sido identificado el peligro y el factor de riesgo (cuando aplique) | 1 | [23 empty] | Líder del SG SST y Lideres de proceso | 1 |  |  |  | Se realiza revisión y ajuste de la matriz de peligros cada vez que halla cambio de infraestructura o adecuacion en alguna area de trabajo realizado durante el año 2023.
| Solicitar documentacion especifica en SST a los procesos de contratacion de la institucion (los que apliquen) |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | [9 empty] | Líder del SG SST y Oficina de Contratacion | 1 |  |  |  | Evaluar propuestas de las necesidades de contratacion(los que apliquen)
| Aplicar el Perfil Sociodemográfico año 2023 a los trabajadores del iser | [16 empty] | 1 | [7 empty] | Líder del SG SST y profesional universitario de Bienestar | 1
| Tabular los resultados de los perfiles sociodemografico año 2023 de los trabajadores del iser | [16 empty] | 1 | [7 empty] | Líder del SG SST y profesional universitario de Bienestar | 1
| Revisión y Seguimiento Matriz de Requisitos Legales |  |  | 1 | [15 empty] | 1 | [5 empty] | Líder del SG SST | 1 |  |  |  | La matriz legal se ajustara cada vez que salga una nueva norma en SST
PLAN ACTIVIDADES DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO | Contratar a un medico laboral o una IPS para el Diseño y/o validación del Profesiograma de los funcionarios del ISER | [10 empty] | 1 | [13 empty] | Líder del SG SST y Oficina de Contratacion | 1
| Realizacion de examenes laborales de Ingreso, egreso y periodicos periodo 2023 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | Líder del SG SST , Oficina de Contratacion | 1 |  |  |  | Se realizaran examenes al inicio y final de semestre, igualmente examenes periodicos a los trabajadores de planta y administrativospara la vigencia 2023
| Tabulación y envio de resultados de exámenes médicos ocupacionales |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1
| Diagnóstico de condiciones de salud año 2023 y verificación de las recomendaciones | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | Líder del SG SST | 1
| Articular con la oficina de prensa y comunicación los diferentes canales de comunicación con la finalidad de dar informacion oportuna y eficaz en seguridad y salud en el trabajo a todos los trabajadores del ISER (cuando aplique) |  |  | 1 | [21 empty] | Líder del SG SST y Oficina de prensa y comunicación | 1 |  |  |  | Solo cuando aplique
| Realizar un archivo de custodia de las historias clinicas de los trabajadores (solo examenes medicos) |  |  | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | Líder del SG SST y Oficina de talento humano | 1
| Solicitar copia de las restrinciones y recomendaciones echas por el medico laboral a los trabajadores del instituto (cuando aplique) |  |  | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | Líder del SG SST Y Oficina de talento humano | 1
| Tener un archivo de las registro de notificacion de accidentes de trabajo de los funcionarios del ISER (cuando aplique) |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | Líder del SG SST y Oficina de talento humano | 1 |  |  |  | Solo cuando aplique
| Aplicar la Bateria de resgo Psicosocial al personal del ISER |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [13 empty] | Líder del SG SST y Oficina de contratacion | 1
| Tabulacion y Analizar de los resultados de la aplicacion de la bateria de riesgo psicosocial | [10 empty] | 1 | [13 empty] | Líder del SG SST | 1
| Incentivar la realización de pausas activas por medio de diseño de boletín de promoción de las mismas por cada puesto de trabajo. |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Líder del SG SST y Oficina de bienestar | 1
| Diseñar boletín de prevención de dolencias de espalda, y promoción de higiene postural por cada puesto de trabajo. |  |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | [7 empty] | Líder del SG SST | 1
| Diseñar boletín de promoción de orden y aseo en los puestos de trabajo con el fin de evitar posturas forzadas por la ubicación de los materiales. | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [7 empty] | Líder del SG SST | 1
| Diseñar protocolo de prevencion y promocion de los factores psicosociales basados en la inteligencia emosional | [10 empty] | 1 | [13 empty] | Líder del SG SST | 1
| Diseñar el Protocolo de intervencion de factores psicosociales en el sector educativo | [8 empty] | 1 | [15 empty] | Líder del SG SST y Oficina de bienestar | 1
| Diseñar boletín de prevención del estrés y promoción de tecnicas de relajación. |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | Líder del SG SST y profesional universitario de Bienestar | 1
| Diseño de boletín de promoción de autocuidado, practica de ejercicio, dieta saludable y prevención riesgo cardiovascular, obesidad y sobrepeso. | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | Líder del SG SST y profesional universitario de Bienestar | 1
| Diseño y socialización de boletín de prevención de tabaquismo, alcoholismo y farmacodependencia. | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | Líder del SG SST y profesional universitario de Bienestar | 1
| Fomentar la realización de pausas saludables o estiramiento antes y al finalizar la jornada de trabajo por medio de boletín de promoción. |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Líder del SG SST y profesional universitario de Bienestar | 1
| Diseño Guia instructivo de limpieza y desinfección | [12 empty] | 1 | [11 empty] | Líder del SG SST | 1
| Registro y control de entrega de EPP |  |  | 1 | [21 empty] | Líder del SG SST | 1
PLAN ACTIVIDADES DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | Realización Inspecciones de Seguridad "Instalaciones Locativas" | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Líder del SG SST | 1
| Diseño de guia de higiene y seguridad industrial del ISER | [12 empty] | 1 | [11 empty] | Lider del SGSST Y Lideres de proceso | 1
| Realización Inspecciones de Extintores |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | Líder del SG SST | 1
| Realización Inspecciones a EPP | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | Líder del SG SST | 1 |  |  |  | cuando aplique
| Realización de inspección de Orden y Aseo, Modelo SOL. | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [7 empty] | Líder del SG SST | 1
| Realización Inspecciones a Botiquín de Primeros Auxilios |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | Líder del SG SST | 1
| Realizar inspección de señalización - revisión y/o actualización | [10 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  | Lider del SGSST | 1
| Inspecciones de vehículo transportador |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Líder del SG SST Y alta direccion | 1 |  |  |  | inspecciones cuando aplique
| Diseño guia de prevención sobre el manejo seguro de herramientas manuales (carpinteria,granjas). | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | Líder del SG SST | 1
| Simulacro de Emergencia | [18 empty] | 1 | [5 empty] | Líder del SG SST Y alta direccion, presupuesto | 1
| Documentación, registros de la Investigación de todos los AT del año. (cada Vez que suceda) - Caracterización de accidentalidad y control ausentismo |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | Líder del SG SST y Responsable del SG SST | 1 |  |  |  | se realiza trimestral o cada vez que se registre el suceso
| Apoyo a la Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo. | [8 empty] | 1 | [15 empty] | Líder del SG SST, Alta direccion, Presupuesto, coordinadora programa TPSST | 1
| Indicadores de Accidentalidad y Ausentismo |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | Lider del SGSST | 1 |  |  |  | se realiza trimestral
| Indicadores de Gestión de SST. | [12 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | Líder del SG SST | 1
| Diseño de plan de trabajo Anual 2024 | [22 empty] | 1 |  | Líder del SG SST | 1
| Diseño de plan de capacitación 2024 | [20 empty] | 1 |  |  |  | Líder del SG SST | 1
| Socialización del cumplimiento del plan de trabajo anual 2023 al COPASST | [22 empty] | 1 |  | Líder del SG SST | 1
Total Actividades |  | 5 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 18 | 0
% COBERTURA DEL PROGRAMA
SEGUIMIENTO |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS | TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS
ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  | 5 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 18 | 0 | 129 | 0
% CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 0%
TIPO DE INDICADOR | NOMBRE INDICADOR | META |  | FÓRMULA DE CÁLCULO
Proceso | Cumplimiento del Plan de Trabajo Anual en SST | 80% |  | N° de Actividades Ejecutadas / N° de Actividades de Programa das * 100
RESPONSABLE |  | Responsables del SG-SST
FRECUENCIA DE MEDICIÓN |  | Mensual
INTERPRETACIÓN |  | % de actividades cumplidas del Plan de Trabajo Anual
PERSONAS A PRESENTAR EL RESULTADO |  | RECTOR - COPASST
|  |  | MES |  |  | PLANEADAS |  |  | EJECUTADAS
|  |  | ENERO |  |  | 5 |  |  | 0
|  |  | FEBRERO |  |  | 13 |  |  | 0
|  |  | MARZO |  |  | 11 |  |  | 0
|  |  | ABRIL |  |  | 6 |  |  | 0
|  |  | MAYO |  |  | 10 |  |  | 0
|  |  | JUNIO |  |  | 13 |  |  | 0
| Responsable del diseño y ejecución del SG-SST |  | JULIO |  |  | 10 |  |  | 0
|  |  | AGOSTO |  |  | 11 |  |  | 0
|  |  | SEPTIEMBRE |  |  | 16 |  |  | 0
|  |  | OCTUBRE |  |  | 9 |  |  | 0
|  |  | NOVIEMBRE |  |  | 7 |  |  | 0
|  |  | DICIEMBRE |  |  | 18 |  |  | 0
|  |  | TOTAL |  |  | 129 |  |  | 0
Note on C21: Usuario de Windows: VERIFICAR FECHA DE DESIGNACIÓN Y PROGRAMAR SEGÚN PERIODICIDAD ANUAL
Note on C23: Usuario de Windows: DEFINIR REVISIÓN ACORDE CON PERIODICIDAD ANUAL
Note on C26: Usuario de Windows: VERIFICAR Y APLICAR SEGÚN PERIODICIDAD ANUAL