## Plan de Trabajo SST -ISER 2022
|  | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [29 empty] | FECHA: 25/01/2022
INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL
PLAN DE TRABAJO ANUAL
PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
OBJETIVO
Documentar, Implementar y mantener las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de Acuerdo a lo establecido en la Ley 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015, con el fin de garantizar la disminución de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral en el Instituto Superior de Educacion Rural-ISER
No. | ACTIVIDAD | CRONOGRAMA ENERO 2022- DICIEMBRE 2022 | [23 empty] | Responsable (s) | META | RECURSOS |  |  |  | OBSERVACIONES
|  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
|  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  |  | HUMANO | TECNOLOGICO | FINANCIERO | INFRAESTRUCTURA/ EPP
1 | Actualizacion y formalizacion de la politica de SST del instituto |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | Alta direccion y Líder del SG SST | 100% | X | X
2 | Socializar la politica y objetivos de SST a todos los grupos de valor e interes | [6 empty] | 1 | [17 empty] | Lider de SGSST | 100% | X |  |  | X
3 | Identificacion, evaluacion y valoracion de riesgos y peligros del instituto en todas las areas de trabajo |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | [9 empty] | Lider de SGSST , Apoyo SST | 100% | X | X
4 | Identificar controles para riesgos y peligros en todas las areas de trabajo |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | [9 empty] | Lider de SGSST , Apoyo SST | 100% | X | X | X | X
5 | Socializar matriz de riesgos y peligros al grupo de valor e interes |  |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | [7 empty] | Líder del SG SST | 100% | X |  |  | X
6 | Realizar seguimiento a la matriz de riesgos y peligros del instituto | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | Líder del SG SST | 2 | X | X
7 | Consolidar la matriz legal del SGSST del instituto |  |  | 1 | [21 empty] | Líder del SG SST | 100% | X | X
8 | Realizar seguimiento a la matriz legal de SGSST del instituto | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | Líder del SG SST | 2 | X | X
9 | Realizar examenes laborales de ingreso , egreso y periodicos a los funcionarios del Instituto |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | Líder del SG SST, Medico Laboral | 100% | X |  | X
10 | Aplicar la bateria de riesgo Psicosocial a los trabajadores del Instituto Superior |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | Líder del SG SST, Psicologo laboral | 100% | X | X | X | X
11 | Diseñar e implementar los programas requeridos para el SGSST del Instituto |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Profesional Especializado de Direccionamiento Estrategico, Lider de SGSST, Apoto SIG, Apoyo SST | 80% | X | X | X | X
12 | Desarrollar procesos de capacitacion en SST a grupos de valor e interes necesarios |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Lider de SGSST , Apoyo SST | 11 | X | X | X | X
13 | Desarrollar acciones de sensibilizacion que fomenten la cultura de SST y cumplimiento normativo |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Lider de SGSST , Apoyo SST, Profesional Universitario de comunicación | 11 | X | X |  | X
14 | Desarrollar inspecciones planeadas por el instituto ,con el proposito de cumplir con los lineamiento de SST |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Lider de SGSST , Apoyo SST | 5 | X | X
15 | Definir los protocolos de Bioseguridad para el desarrollo de las actividades administrativas y misionales del instituto | 1 |  |  |  | 1 | [19 empty] | Lider de SGSST , Apoyo SST | 100% | X | X
16 | Implemenrtar los protocolos de Bioseguridad para el desarrollo de las actividades administrativas y misionales del instituto | 1 |  |  |  | 1 | [19 empty] | Lider de SGSST , Apoyo SST | 100% | X | X | X | X
17 | Realizar seguimiento al cumplimiento de los lineamientos del protocolo de bioseguridad definidos por el instituto |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [17 empty] | Líder del SG SST, Alta direccion | 100% | X | X
18 | Realizar seguimiento a la accidentalidad laboral y enfermedaes de trabajo de los trabajadores del instituto |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | Lider de SGSST , Apoyo SST | 4 | X | X | X | X
19 | Identificar las causas del ausentismo laboral del instituto |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | [9 empty] | Lider de SGSST , Apoyo SST | 2 | X | X |  | X
20 | Desarrollar estrategias para reducir el indice del ausentismo laboral de los trabajadores del instituto |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | Lider de SGSST , Apoyo SST | 4 | X | X |  | X
21 | Realizar seguimiento, monitoreo y control al SGSST del instituto |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | Lider de SGSST , Apoyo SST | 4 | X | X
22 | Evaluar la eficacia del SGSST del instituto | [22 empty] | 1 |  | Líder del SG SST, Alta direccion | 1 | X | X
Total Actividades |  | 2 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0
% COBERTURA DEL PROGRAMA
SEGUIMIENTO |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS | TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS | % DE EJECUCION
ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  | 2 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 77 | 0 | 0%
% CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
TIPO DE INDICADOR | NOMBRE INDICADOR | META |  | FÓRMULA DE CÁLCULO
Proceso | Cumplimiento del Plan de Trabajo Anual en SST | 80% |  | N° de Actividades Ejecutadas / N° de Actividades de Programa das * 100
RESPONSABLE |  | Responsables del SG-SST
FRECUENCIA DE MEDICIÓN |  | Mensual
INTERPRETACIÓN |  | % de actividades cumplidas del Plan de Trabajo Anual